## Hoja 1
ID | Épica / Módulo | Historia de Usuario (derivada del requerimiento funcional) | Criterios de Aceptación | Estado | Iteración (Sprint)
BL-001 | Cuentas | Como administrador de asociación, quiero registrar cuentas de usuario para que los usuarios puedan acceder al sistema con su información y rol correspondiente. | - El administrador puede ingresar RUT, Nombre, Apellido, Email, Fecha de nacimiento, Contraseña, Rol y opcionalmente a su Club. - El sistema debe validar que el correo y RUT no estén duplicados. - El sistema debe mostrar mensajes de confirmación - El sistema valida los campos obligatorios antes de guardar al usuario. - El sistema informa de la creación exitosa o fallida. | Hecho | 1
BL-002 | Cuentas | Como administrador de club, quiero registrar a los entrenadores para que puedan manejar los entrenamientos, fichas de jugadores, lesiones e inscribir jugadores a las series. | - El administrador puede ingresar RUT, Nombre, Apellido, Email, Fecha de nacimiento, Contraseña, Rol. - El sistema debe validar que el correo y RUT no estén duplicados. - El sistema debe mostrar mensaje de confirmación - El sistema valida los campos obligatorios antes de guardar al usuario. - El sistema informa de la creación exitosa o fallida. | Hecho | 1
BL-003 | Cuentas | Como administrador de asociación, quiero modificar las cuentas existentes para mantener actualizada la información de los usuarios. | - El administrador puede actualizar Nombre, Apellido, Email, Fecha de nacimiento, Contraseña, Rol y opcionalmente su Club. - El sistema valida los campos obligatorios antes de guardar cambios. - El sistema debe mostrar mensajes de confirmación - El sistema informa de la modificación exitosa o fallida. | Hecho | 1
BL-004 | Cuentas | Como administrador de asociación, quiero listar todas las cuentas registradas para visualizar y gestionar usuarios fácilmente. | - El administrador puede ver todas las cuentas con nombre, correo, rol y estado. - Se permite filtrar por estado (activo/deshabilitado) y rol. - Se permite buscar por nombre. - La lista se actualiza en tiempo real tras modificaciones. | Hecho | 1
BL-005 | Cuentas | Como administrador de asociación, quiero eliminar cuentas de usuario para mantener el sistema limpio y actualizado. | - El sistema confirma la acción antes de eliminar. - Las cuentas eliminadas ya no aparecen en la lista ni permiten acceso. - Solamente se pueden eliminar las cuentas que no tienen recursos asociados. - El sistema informa de la eliminación exitosa o fallida. | Hecho | 1
BL-006 | Cuentas | Como administrador de asociación, quiero deshabilitar/habilitar cuentas de usuario para impedir que usuarios no activos puedan realizar acciones en el sistema. | - El administrador puede cambiar el estado de la cuenta a deshabilitada. - Usuarios deshabilitados no pueden iniciar sesión ni realizar acciones. - El sistema informa de la deshabilitación/habilitación exitosa o fallida. - El sistema debe enviar un correo avisando de la desactivación/habilitación al usuario. | Hecho | 1
BL-007 | Cuentas | Como usuario, quiero solicitar la recuperación de mi cuenta para poder restablecer el acceso si la he olvidado. | - Los usuarios pueden solicitar restablecer la contraseña mediante correo. - El sistema envía un enlace de recuperación. - Solo cuentas activas pueden recibir la solicitud. - El enlace después de un tiempo determinado tiene que vencer | Hecho | 1
BL-008 | Cuentas | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder de manera segura al sistema. | - Los usuarios deben autenticarse con correo y contraseña válidos. - Se muestran mensajes claros para credenciales incorrectas. - Solo usuarios activos pueden iniciar sesión. - Si es el primer login del usuario, el sistema va a solicitar un cambio de contraseña. | Hecho | 1
BL-009 | Cuentas | Como administrador de asociación, quiero crear roles de usuario para definir permisos y funciones dentro del sistema. | - El administrador puede ingresar nombre y descripción del rol. - No se permiten roles duplicados. - El sistema informa de la creación exitosa o fallida. | Hecho | 1
BL-010 | Cuentas | Como administrador de asociación, quiero modificar roles existentes para actualizar su nombre o funciones según las necesidades del sistema. | - El administrador puede cambiar nombre y descripción. - Se valida que el nombre no se duplique. - El sistema informa de la creación exitosa o fallida. | Hecho | 1
BL-011 | Cuentas | Como administrador de asociación, quiero listar todos los roles para conocer los permisos definidos en el sistema. | - Se muestran todos los roles con nombre, descripción y estado. - Se permite filtrar por activo/deshabilitado. | En progreso | 1
BL-012 | Cuentas | Como administrador de asociación, quiero deshabilitar/habilitar un rol para desactivar las cuentas asociadas a él y limitar acciones no deseadas. | - Al deshabilitar un rol, todas las cuentas asociadas quedan inactivas. - El sistema confirma la acción antes de aplicarla. - El sistema informa de la deshabilitación/habilitación exitosa o fallida. | En progreso | 1
BL-013 | Cuentas | Como administrador de asociación, quiero eliminar roles que no estén asociados a usuarios para mantener el sistema organizado. | - Solo roles sin usuarios asociados pueden eliminarse. - El sistema confirma la eliminación antes de aplicar. - El sistema informa de la eliminación exitosa o fallida. | En progreso | 1
BL-014 | Cuentas | Como administrador de asociación, quiero que el sistema registre todas las acciones realizadas para tener un historial de actividad de los usuarios. | - Todas las acciones de usuarios (crear, modificar, eliminar, deshabilitar) quedan registradas. - Se registra usuario, fecha, hora y tipo de acción | En progreso | 1
BL-015 | Cuentas | Como administrador de asociación, quiero consultar el historial de auditoría para verificar acciones realizadas por usuarios y recursos modificados. | - Administradores pueden filtrar por acción, usuario, recurso y fecha. - Se muestra historial completo de manera ordenada y legible. | En progreso | 1
BL-016 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero registrar un club para organizar su información y asociarlo a usuarios y series. | - El administrador puede ingresar nombre, RUT, correo, presidente, colores, logo y fecha de fundación. - Validación de campos obligatorios y unicidad de RUT. - El sistema informa de la creación exitosa o fallida. - El sistema debe mostrar mensajes de confirmación. - El sistema valida los campos obligatorios antes de guardar al usuario. | En progreso | 1
BL-017 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero modificar la información de los clubes para mantener los datos actualizados. | - El administrador puede actualizar nombre, correo, presidente, colores, logo y fecha de fundación. - El sistema valida los campos obligatorios antes de guardar cambios. - El sistema debe mostrar mensajes de confirmación - El sistema informa de la modificación exitosa o fallida. | En progreso | 1
BL-018 | Administrativo | Como administrador de club, quiero modificar la información de los clubes para mantener los datos actualizados. | - El administrador puede actualizar colores, logo. - El sistema valida los campos obligatorios antes de guardar cambios. - El sistema debe mostrar mensajes de confirmación - El sistema informa de la modificación exitosa o fallida. | En progreso | 1
BL-019 | Administrativo | Como administrador, quiero listar todos los clubes registrados para visualizarlos y gestionarlos fácilmente. | - Se muestran todos los clubes con nombre, RUT, correo, presidente, colores, logo y fecha de fundación. - Se permite filtrar por activo/deshabilitado. - Permite la búsqueda por nombre, rut, correo o presidente | En progreso | 1
BL-020 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero listar los directivos de un club para identificar responsables y roles dentro del club. | - Se muestran presidente, secretario, tesorero, directores y delegados asociados al club. | En progreso | 1
BL-021 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero deshabilitar/habilitar un club para impedir acciones administrativas mientras mantengo la información histórica. | - Al deshabilitar un club, se desactivan automáticamente todas las cuentas asociadas. - No se permiten acciones administrativas hasta reactivar el club - El sistema debe enviar un correo avisando de la desactivación/habilitación | En progreso | 1
BL-022 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero eliminar un club para removerlo del sistema cuando sea necesario. | - El sistema confirma la acción antes de eliminar. - Los clubes eliminados ya no aparecen en la lista. - Solamente se pueden eliminar los clubes que no tienen recursos asociados. - El sistema informa de la eliminación exitosa o fallida. | En progreso | 1
BL-023 | Administrativo | Como administrador de club, quiero asignar entrenador y un entrenador suplente a una serie de mi club para que participen en las competencias y entrenamientos. | - El sistema permite seleccionar un entrenador principal y un entrenador suplente para cada serie. - La información de entrenadores asignados se refleja correctamente en la ficha de la serie. - Se puede modificar o cambiar al entrenador principal o suplente en cualquier momento. - El sistema muestra un mensaje de confirmación al guardar los cambios. | En progreso | 2
BL-024 | Administrativo | Como administrador de club, quiero habilitar/deshabilitar una serie para que participe en el campeonato | - Al deshabilitar una serie, se desactivan automáticamente su uso para la generación de fixture. - La serie no puede ser deshabilitada si ya tiene un partido agendado. - El sistema muestra un mensaje de confirmación de la deshabilitación/habilitación. | En progreso | 1
BL-025 | Administrativo | Como administrador de club, quiero listar todas las series para tener un panorama claro de la organización deportiva. | - Se muestran todas las series con nombre de serie y si está activa o no. - Se permite filtrar por activa/deshabilitada. - Permite la búsqueda por nombre. | En progreso | 1
BL-026 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero eliminar series que ya no sean necesarias para mantener el sistema limpio. | - El sistema confirma la acción antes de eliminar. - Las series eliminadas ya no aparecen en la lista. - Solamente se pueden eliminar las series que no tienen jugadores asociados. - El sistema informa de la eliminación exitosa o fallida. | En progreso | 1
BL-027 | Administrativo | Como entrenador, quiero cargar la nómina de jugadores de una serie para generar fichas automáticamente. | - El entrenador puede subir un archivo de nómina en formato Excel. - El sistema valida que el archivo tenga el formato correcto y los datos obligatorios coincidan con la estructura de la base de datos (nombre, apellido, RUN, fecha de nacimiento, etc.). - El sistema genera automáticamente las fichas de los jugadores al validar correctamente el archivo. - Se muestran mensajes de error claros si el archivo es incorrecto o contiene datos inválidos. - Solo el entrenador asignado a la serie puede cargar la nómina. | En progreso | 1
BL-028 | Administrativo | Como entrenador quiero registrar a un jugador en una serie y generar automáticamente su ficha | - El entrenador ingresa nombre, apellido, RUN, fecha de nacimiento, genero, enfermedades cronicas, telefono y la serie asociada. - El sistema muestra mensaje de confirmación. - El sistema muestra mensaje de registro exitoso o fallido. | En progreso | 1
BL-029 | Administrativo | Como entrenador, quiero modificar fichas de jugadores para mantener los datos personales y deportivos actualizados. | - Se pueden actualizar todos los datos personales y deportivos. - El sistema valida que los campos obligatorios estén completos antes de guardar los cambios. - Se muestran mensajes de error claros si algún campo obligatorio no se completa correctamente. | En progreso | 1
BL-030 | Administrativo | Como entrenador, quiero listar las fichas de jugadores para visualizarlos y gestionarlos. | - Se muestran todas las fichas de jugadores con nombre y RUT. - Se permite filtrar por nombre o RUT. - Permite la búsqueda por nombre o RUT. | En progreso | 1
BL-031 | Administrativo | Como entrenador, quiero deshabilitar un jugador para impedir su participación en la planificación deportiva temporalmente. | - Jugadores deshabilitados no participan en planificación deportiva ni series activas. - El sistema debe informar de la deshabilitación/habilitación fue exitosa o fallida. - El sistema debe mostrar mensaje de confirmación. | En progreso | 1
BL-032 | Administrativo | Como entrenador, quiero eliminar un jugador si no tiene información deportiva asociada para mantener la base de datos limpia. | - El sistema confirma la acción antes de eliminar. - Los Jugadores eliminados ya no aparecen en la lista. - Solamente se pueden eliminar los jugadores que no tienen lesiones asociados. - El sistema debe informar de la eliminación exitosa o fallida. | En progreso | 1
BL-033 | Administrativo | Como club, quiero ingresar solicitudes administrativas para solicitar cambios o permisos a la asociación. | - El administrador del club puede ingresar la categoría y descripción de la solicitud. - El sistema informa de la creación exitosa o fallida. - El sistema debe mostrar mensajes de confirmación. - El sistema | En progreso | 2
BL-034 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero listar todas las solicitudes para revisarlas y gestionarlas de manera organizada. | - Se muestran todas las solicitudes con nombre del solicitante, su club y asunto. - Se permite filtrar por estado (respondida o no). - Permite la búsqueda por asunto club o usuario. | Por Hacer | 2
BL-035 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero aprobar o rechazar solicitudes para mantener el control de los procesos administrativos. | - El administrador ingresa la respuesta y la resolución (aprobada/rechazada) de la solicitud. - El sistema muestra mensajes de confirmación. - El sistema debe enviar un correo al club emisor de la solicitud informando la resolución y respuesta de la misma. - El sistema muestra mensaje de respuesta exitosa o fallida. | Por Hacer | Por definir
BL-036 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero agendar reuniones de presidentes o delegados para coordinar la asociación. | - El administrador ingresa la fecha de la reunión, la descripción y el tipo de reunion (delegado, presidente o extraordinaria). - El sistema muestra mensaje de confirmación. - El sistema muestra mensaje de agendamiento exitoso o fallido. - El sistema debe enviar un correo a todos los interesados de la reunión (presidentes, delegados, ambos) | Por Hacer | Por definir
BL-037 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero cancelar reuniones agendadas para reorganizar la agenda cuando sea necesario. | - El sistema muestra mensaje de confirmación. - El sistema envía correo notificando la cancelación a los interesados. | Por Hacer | Por definir
BL-038 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero registrar la asistencia mediante lector biométrico para verificar la participación en reuniones. | - El administrador selecciona la reunión vigente para registrar asistencia. - El sistema habilita el lector para el ingreso de la huella. - El sistema muestra mensaje de huella leída correctamente o no. - El sistema muestra mensaje de asistencia confirmada o error. | Por Hacer | Por definir
BL-039 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero visualizar un dashboard analítico con información de rendimiento, salud y gestión de los clubes y jugadores. | - El administrador selecciona el club, serie, reuniones o órdenes de pago según el rol del usuario para mostrar la información analítica solicitada. - El sistema muestra la información del tópico seleccionado mediante métricas y gráficos relevantes. - El sistema debe mantener la información actualizada (con refrescos periódicos). | Por Hacer | Por definir
BL-040 | Administrativo | Como administrador de club, quiero visualizar un dashboard analítico con información de rendimiento, salud y gestión de jugadores de mi club. | - El administrador selecciona la serie, reuniones o órdenes de pago según el rol del usuario para mostrar la información analítica solicitada. - El sistema muestra la información del tópico seleccionado mediante métricas y gráficos relevantes. - El sistema debe mantener la información actualizada (con refrescos periódicos). | Por Hacer | Por definir
BL-041 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero enviar comunicados por correo a usuarios o clubes para mantenerlos informados. | - El administrador puede ingresar el asunto, contenido y seleccionar interesados del correo. - El sistema muestra mensaje de confirmación. - El sistema muestra mensaje de envío de correo exitoso o fallido. - El sistema debe enviar el correo a todos los interesados seleccionados. | Por Hacer | Por definir
BL-042 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero registrar canchas disponibles para organizar partidos y entrenamientos. | - El administrador puede ingresar el nombre de la cancha, tipo de cancha, dirección y disponibilidad de la cancha. - El sistema debe mostrar mensaje de confirmación. - El sistema debe mostrar mensaje de creación exitosa o fallida. - El sistema debe refrescar automáticamente el listado de la cancha, mostrando la cancha registrada. | Por Hacer | 2
BL-043 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero modificar canchas registradas para mantener información actualizada sobre su disponibilidad. | - El administrador puede modificar el nombre de la cancha, tipo de cancha, dirección y la disponibilidad de la cancha. - El sistema debe mostrar mensaje de confirmación. - El sistema debe mostrar mensaje de modificación exitosa o fallida. - El sistema debe refrescar automáticamente el listado de la cancha, mostrando la modificación de la cancha. | Por Hacer | 2
BL-044 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero listar todas las canchas para conocer su estado y disponibilidad. | - Se muestran todos las canchas con nombre, tipo y dirección. - Se permite filtrar por nombre o tipo. - Permite la búsqueda por nombre o tipo. | Por Hacer | 2
BL-045 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero deshabilitar canchas temporalmente para impedir reservas mientras están fuera de servicio. | - El sistema debe mostrar mensaje de confirmación. - El sistema debe mostrar mensaje de deshabilitación fallida o exitosa. - El sistema debe bloquear la cancha para su uso en partidos y entrenamientos. - El sistema debe mostrar una lista de partidos y/o entrenamientos que tenían agendada esa cancha en el futuro. Debe modificar la cancha de ese listado antes de deshabilitar. | Por Hacer | 2
BL-046 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero eliminar canchas que ya no se utilicen para mantener la base de datos organizada. | - El sistema confirma la acción antes de eliminar. - Las canchas eliminadas ya no aparecen en la lista. - Solamente se pueden eliminar las canchas que no tengan partidos o entrenamientos asignados. - El sistema informa de la eliminación exitosa o fallida. | Por Hacer | 2
BL-047 | Administrativo | Como administrador de asociación, quiero generar reportes de finanzas, jugadores y series para facilitar la toma de decisiones. | - El administrador elige el tópico del reporte (finanzas, club, serie, partidos). - El sistema debe mostrar mensaje de confirmación. - El sistema debe mostrar mensaje de generación exitosa o fallida, en caso de ser exitosa descargar en informe en formato .pdf | Por Hacer | por definir
BL-048 | Deportivo | Como administrador de asociación, quiero generar el fixture anual de partidos para organizar la competencia. | - El sistema debe mostrar mensaje de confirmación. - El sistema debe mostrar mensaje de generación exitosa o fallida. - El sistema debe indicar cuántos partidos se generaron. | Por Hacer | 2
BL-049 | Deportivo | Como administrador de asociación, quiero modificar fechas, horas o canchas de partidos para mantener la planificación actualizada. | - El administrador ingresa la fecha, hora o la cancha en que se realizará el partido. - El sistema debe mostrar mensaje de confirmación. - El sistema debe mostrar mensaje de modificación exitosa o fallida. - El sistema debe refrescar la lista de partidos, mostrando el partido modificado. | Por Hacer | 2
BL-050 | Deportivo | Como usuario, quiero listar los partidos jugados y pendientes para consultarlos fácilmente. | - Se muestran todos los clubes con nombre, RUT, correo, presidente, colores, logo y fecha de fundación. - Se permite filtrar por activo/deshabilitado. - Permite la búsqueda por nombre, rut, correo o presidente | Por Hacer | 2
BL-051 | Deportivo | Como entrenador, quiero agendar entrenamientos para mis jugadores para organizar la preparación deportiva. | - Se muestran todos los partidos jugados y pendientes. - Se permite filtrar por jugados/pendientes. - Permite la búsqueda por fecha/series y clubs participantes. | Por Hacer | Por definir
BL-052 | Deportivo | Como entrenador, quiero modificar entrenamientos programados para adaptarlos a cambios de horario o disponibilidad. | - El entrenador puede actualizar horario o cancha de los entrenamientos. - El sistema valida los campos obligatorios antes de guardar cambios. - El sistema debe mostrar mensajes de confirmación - El sistema informa de la modificación exitosa o fallida. | Por Hacer | Por definir
BL-053 | Deportivo | Como administrador de asociación, quiero registrar resultados y eventos de partidos para mantener estadísticas y control. | - El administrador de asociación puede ingresar la cantidad de goles visitantes y goles locales. - El sistema muestra mensaje de confirmación. - El sistema refresca la lista de partidos mostrando los resultados ingresados. | Por Hacer | 2
BL-054 | Deportivo | Como administrador de asociación, quiero modificar información de partidos para corregir errores en los registros. | - El administrador puede ingresar los goles visitantes y locales. - El sistema muestra mensaje de confirmación. - El sistema muestra mensaje de modificación de resultados exitoso o fallido. - El sistema refresca la lista de partidos mostrando los resultados modificados. | Por Hacer | Por definir
BL-055 | Deportivo | Como usuario, quiero ver la tabla de posiciones actualizada para conocer el rendimiento de series y clubes. | - El sistema muestra la tabla de posiciones según el tópico seleccionado: serie, categoría y acumulado. - El sistema refresca la información cuando hay un cambio en algún resultado de partido. | Por Hacer | Por definir
BL-056 | Deportivo | Como entrenador, quiero registrar el rendimiento de un jugador durante un partido para analizar su desempeño. | - El entrenador ingresada el tiempo jugador, asistencias, goles, amonestaciones, amonestaciones amarillas, amonestaciones rojas. - El sistema indicará mensaje de confirmación. - El sistema indicará mensaje de ingreso exitoso o fallido. - El sistema debe actualizar la lista de rendimientos, mostrando el rendimiento ingresado. | Por Hacer | Por definir
BL-057 | Deportivo | Como entrenador, quiero modificar los registros de rendimiento de un jugador en un partido para corregir errores. | - El entrenador ingresada el tiempo jugador, asistencias, goles, amonestaciones, amonestaciones amarillas, amonestaciones rojas. - El sistema indicará mensaje de confirmación. - El sistema indicará mensaje de modificación exitoso o fallido. - El sistema debe actualizar la lista de rendimientos, mostrando el rendimiento modificado. | Por Hacer | Por definir
BL-058 | Deportivo | Como entrenador, quiero registrar el rendimiento de los jugadores durante los entrenamientos para evaluar su progreso. | - El entrenador ingresada el nivel de oxígeno, duration recorrido, velocidad y frecuencia cardiaca. - El sistema indicará mensaje de confirmación. - El sistema indicará mensaje de ingreso exitoso o fallido. - El sistema debe actualizar la lista de rendimientos, mostrando el rendimiento ingresado. | Por Hacer | Por definir
BL-059 | Deportivo | Como entrenador, quiero modificar los registros de entrenamiento de los jugadores para corregir información. | - El entrenador ingresada el nivel de oxígeno, duration recorrido, velocidad y frecuencia cardiaca. - El sistema indicará mensaje de confirmación. - El sistema indicará mensaje de ingreso exitoso o fallido. - El sistema debe actualizar la lista de rendimientos, mostrando el rendimiento modificado. | Por Hacer | Por definir
BL-060 | Deportivo | Como administrador o entrenador, quiero registrar lesiones de jugadores para mantener control sobre recuperación y planificaciones. | - El administrador o entrenador puede ingresar el rut del jugador que quiere ingresar una lesión, nombre de la lesión, tipo de lesión, descripción, tiempo de recuperación, fecha de lesión y la fecha fin de la lesión. - El sistema debe mostrar mensaje de confirmación. - El sistema debe mostrar mensaje de creación exitosa o fallida. - El sistema debe refrescar automáticamente el listado de las lesiones, mostrando la lesión registrada | Por Hacer | 1
BL-061 | Deportivo | Como administrador o entrenador, quiero modificar información de lesiones registradas para mantener los datos correctos. | - El administrador o entrenador puede modificar jugador lesionado, nombre de la lesión, tipo de lesión, descripción, tiempo de recuperación, fecha de lesión y la fecha fin de la lesión. - El sistema debe mostrar mensaje de confirmación. - El sistema debe mostrar mensaje de modificación exitosa o fallida. - El sistema debe refrescar automáticamente el listado de las lesiones. | Por Hacer | 1
BL-062 | Deportivo | Como administrador, quiero eliminar registros de lesiones incorrectos o duplicados para mantener la base de datos limpia. | - El sistema confirma la acción antes de eliminar. - Las lesiones eliminadas ya no aparecen en la lista de lesiones del jugador específico. - Solamente se pueden eliminar las lesiones durante los primeros 3 días desde su registro. - El sistema informa de la eliminación exitosa o fallida. | Por Hacer | 1
BL-063 | Deportivo | Como entrenador, quiero registrar faltas de jugadores durante partidos para llevar control disciplinario. | - El sistema permite ingresar únicamente los siguientes tipos de amonestaciones: amonestaciones, amarilla y roja. - Cada registro incluye jugador, tipo de amonestación y partido correspondiente. | Por Hacer | Por definir
BL-064 | Deportivo | Como entrenador, quiero listar las faltas cometidas por jugadores para análisis de disciplina. | - El sistema debe mostrar un listado con todas las faltas registradas, incluyendo fecha, jugador, tipo de falta y descripción. - Se debe permitir filtrar las faltas por jugador, fecha o tipo de falta. | Por Hacer | Por definir
BL-065 | Deportivo | Como entrenador, quiero modificar registros de faltas para corregir errores. | - El entrenador puede modificar los registros de faltas únicamente dentro de los 2 días posteriores a la fecha en que se registraron. | Por Hacer | Por definir
BL-066 | Financiero | Como administrador de asociación, quiero generar órdenes de pago para los clubes para formalizar transacciones. | - El administrador puede seleccionar el club al que se emitirá la orden de pago. - El administrador debe ingresar monto, tipo y fecha de la orden de pago. - El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos antes de guardar la orden. - El sistema valida que el monto sea un valor numérico positivo. - El sistema muestra un mensaje de confirmación al generar la orden de pago correctamente. - La orden de pago puede ser exportada o imprimida en PDF | Por Hacer | Por definir
BL-067 | Financiero | Como administrador de asociación, quiero listar todas las órdenes de pago para su seguimiento y control. | - Se muestran todas las órdenes de pago con tipo de orden, fecha emisión, fecha vencimiento,fecha de pago usuario emisor, usuario pagador. - Se permite filtrar por tipo de orden, fecha emisión, fecha vencimiento,fecha de pago usuario emisor, usuario pagador. - Permite la búsqueda por monto | Por Hacer | Por definir
BL-068 | Financiero | Como administrador de asociación, quiero anular órdenes de pago para corregir transacciones erróneas. | - El administrador recibe un mensaje de confirmación indicando que la orden fue anulada exitosamente. - No se puede anular una orden de pago que ya ha sido pagada. | Por Hacer | Por definir
BL-069 | Financiero | Como administrador, quiero registrar egresos de la asociación para llevar control financiero. | - El administrador puede ingresar cada egreso realizado por la asociación, incluyendo monto, categoría, fecha y descripción. - El sistema actualiza automáticamente el balance financiero de la asociación al registrar cada egreso. - Cada egreso queda registrado en un historial accesible para consultas y auditorías. - Se permite filtrar y generar reportes de egresos por fecha, categoría o monto. | Por Hacer | Por definir
BL-070 | Financiero | Como administrador, quiero registrar el monto disponible del FAS para control de ayudas y recursos. | - El administrador debe poder ingresar al sistema el monto disponible del FAS para el año actual en que se desarrollara el campeonato. | Por Hacer | Por definir
BL-071 | Financiero | Como administrador, quiero descontar montos utilizados del FAS para mantener actualizado el fondo. | - El administrador debe poder ingresar si un jugador hace uso del FAS y registrar el monto utilizado y el sistema debe descontar automáticamente del Monto Asignado del FAS si un jugador hace uso de este reflejando la actualización del monto total en la landing page. | Por Hacer | Por definir
BL-072 | Financiero | Como usuario, quiero visualizar el monto disponible en FAS para conocer recursos disponibles. | - El sistema debe mostrar en la landing page el monto disponible en FAS - El sistema debe mostrar un listado de los clubes que han utilizado fas el número de personas que lo han utilizado por club y el monto utilizado por cada club. | Por Hacer | Por definir
BL-073 | Financiero | Como club, quiero realizar pagos de órdenes mediante la plataforma para cumplir obligaciones financieras. | - El club puede seleccionar una orden de pago pendiente desde su panel. - El sistema muestra el monto, tipo y fecha de la orden. - El club puede elegir el método de pago disponible (transferencia, tarjeta de crédito, débito, etc.). - Al confirmar, el sistema registra la transacción y actualiza la fecha de pago. - El sistema impide realizar pagos duplicados de la misma orden. | Por Hacer | Por definir