## Estimacion
Estimacion de esfuerzo por modulos | [7 empty] | Estimacion por tipo de esfuerzo
Planificación | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas |  | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil
Levantamiento de requerimientos |  |  | 1 |  |  |  | 16 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 48
Propuesta de solución |  | 1 |  |  |  |  | 8
Diagramas |  |  |  |  | 1 |  | 32 | Total esfuerzo
Cronograma |  |  | 1 |  |  |  | 16 | Horas | Dias | Semanas | Meses
Reuniones | [5 empty] | 1 | 48 | 1012 | 126.5 | 22 | 6 |  |  |  | 1012
Total Esfuerzo | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 120
Configuraciones | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Configuración de la BD | 1 | [5 empty] | 4 | Agenda & Recursos
Preparación de entorno Backend |  | 1 |  |  |  |  | 8 | Horas | Recurso 1 | Recurso 2 | Recurso 3
Preparación de entorno Frontend | 1 | [5 empty] | 4 | Dias | 126.5 | 63 | 42
Creación de contenedor para BD (Docker) | 1 | [5 empty] | 4 | Semanas | 22 | 11 | 7
Creación de contenedor para Finger Print (Docker) | 1 | [5 empty] | 4 | Meses | 6 | 3 | 2
Creación de clases (Entidades BD) |  |  |  | 1 |  |  | 24
Enrutamiento (React Router) | 1 | [5 empty] | 4
Creación de comunicados |  |  |  | 1 |  |  | 24
Total Esfuerzo | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76
Módulo Usuarios | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Creación automatica de roles | 1 | [5 empty] | 4
Listado de roles |  | 1 |  |  |  |  | 8
Modificación de roles |  | 1 |  |  |  |  | 8
Eliminación y deshabilitación de roles |  | 1 |  |  |  |  | 8
Creación de usuarios |  | 1 |  |  |  |  | 8
Listado de usuarios |  | 1 |  |  |  |  | 8
Modificación de usuarios |  | 1 |  |  |  |  | 8
Eliminación y deshabilitación de usuarios |  | 1 |  |  |  |  | 8
Autenticación de usuarios |  | 1 |  |  |  |  | 8
Cambio de contraseña |  | 1 |  |  |  |  | 8
Recuperación de contraseña |  |  |  | 1 |  |  | 24
Implementacion de JWT | 1 | [5 empty] | 4
Encriptado de contraseña (Bycript) | 1 | [5 empty] | 4
Filtros de busqueda y paginado |  |  | 1 |  |  |  | 16
Enrutamiento | 1 | [5 empty] | 4
Total Esfuerzo | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 128
Módulo Club | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Creación de clubes |  |  | 1 |  |  |  | 16
Listado de clubes |  | 1 |  |  |  |  | 8
Modificacion de clubes |  |  | 1 |  |  |  | 16
Eliminación y deshabilitación de clubes |  |  | 1 |  |  |  | 16
Filtro de busqueda y paginado |  | 1 |  |  |  |  | 8
Enrutamiento | 1 | [5 empty] | 4
Creación masiva de series | 1 | [5 empty] | 4
Total Esfuerzo | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72
Módulo Serie | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Listado de series | 1 | [5 empty] | 4
Eliminación y deshabilitación de seriea | 1 | [5 empty] | 4
Enrutamiento |  | 1 |  |  |  |  | 8
Filtro de busqueda y paginado |  | 1 |  |  |  |  | 8
Total Esfuerzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Módulo Jugadores | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Creación de jugadores |  | 1 |  |  |  |  | 8
Listado de jugadores |  | 1 |  |  |  |  | 8
Modificación de jugadores |  | 1 |  |  |  |  | 8
Eliminación y deshabilitación de jugadores |  | 1 |  |  |  |  | 8
Filtro de busqueda y paginado |  | 1 |  |  |  |  | 8
enrutamiento |  | 1 |  |  |  |  | 8
Carga y validación de excel |  |  |  | 1 |  |  | 24
Creación automatica de ficha jugador | 1 | [5 empty] | 4
Total Esfuerzo | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76
Módulo lesiones | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Creación de lesiones |  | 1 |  |  |  |  | 8
Listado de lesiones |  | 1 |  |  |  |  | 8
Modificación de lesiones |  | 1 |  |  |  |  | 8
Eliminacion y deshabilitación de lesiones |  | 1 |  |  |  |  | 8
Filtro de busqueda y paginado |  | 1 |  |  |  |  | 8
Enrutamiento |  | 1 |  |  |  |  | 8
Total Esfuerzo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
Módulo Ficha jugador | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Listar ficha jugador | 1 | [5 empty] | 4
Modificar ficha jugador |  | 1 |  |  |  |  | 8
Eliminación y deshabilitación de ficha jugador |  | 1 |  |  |  |  | 8
Filtro de busqueda y paginado |  | 1 |  |  |  |  | 8
Enrutamiento | 1 | [5 empty] | 4
Total Esfuerzo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
Módulo Entrenamiento | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Creación de entrenamiento |  | 1 |  |  |  |  | 8
Modificar entrenamientos |  | 1 |  |  |  |  | 8
Listar entrenamientos | 1 | [5 empty] | 4
Eliminación y deshabilitación de entrenamientos |  | 1 |  |  |  |  | 8
Creación automatica de rendimientos |  |  |  | 1 |  |  | 24
Modificación de rendimiento |  |  | 1 |  |  |  | 16
Listar rendimientos |  | 1 |  |  |  |  | 8
Generación de reportes |  | 1 |  |  |  |  | 8
Filtro de busqueda y paginado |  | 1 |  |  |  |  | 8
Enrutamiento | 1 | [5 empty] | 4
Total Esfuerzo | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96
Módulo Cancha | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Creación de cancha |  | 1 |  |  |  |  | 8
Listar Canchas | 1 | [5 empty] | 4
Modificación de canchas | 1 | [5 empty] | 4
Eliminación y deshabilitacion de canchas | 1 | [5 empty] | 4
Filtro de busqueda |  | 1 |  |  |  |  | 8
Enrutamiento | 1 | [5 empty] | 4
Total Esfuerzo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
Módulo Finanzas | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Creación de finanza |  |  | 1 |  |  |  | 16
Listar finanzas | 1 | [5 empty] | 4
Modificación de finanzas |  |  |  | 1 |  |  | 24
Eliminación y deshabilitación de finanzas |  |  | 1 |  |  |  | 16
Filtro de busqueda y paginado |  | 1 |  |  |  |  | 8
Enrutamiento | 1 | [5 empty] | 4
Reportes |  | 1 |  |  |  |  | 8
Dashboard de finanzas |  | 1 |  |  |  |  | 8
Total Esfuerzo | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 88
Módulo Auditoría | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Creación de auditoría |  |  | 1 |  |  |  | 16
Listar auditoria | 1 | [5 empty] | 4
Filtro de busqueda y paginado |  | 1 |  |  |  |  | 8
Total Esfuerzo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28
Módulo Huellas | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Resgistro de huellas |  |  |  | 1 |  |  | 24
Modificación de huellas |  | 1 |  |  |  |  | 8
Listado de huellas | 1 | [5 empty] | 4
Filtro de busqueda y paginado |  | 1 |  |  |  |  | 8
Total Esfuerzo | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44
Módulo FAS | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Creación de FAS |  | 1 |  |  |  |  | 8
Listar FAS | 1 | [5 empty] | 4
Modificación de FAS | 1 | [5 empty] | 4
Eliminar o deshabilitar FAS |  | 1 |  |  |  |  | 8
Filtro de busqueda y paginado |  | 1 |  |  |  |  | 8
Enrutamiento | 1 | [5 empty] | 4
Total Esfuerzo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
Módulo Calendario | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Listado de eventos |  |  | 1 |  |  |  | 16
Filtro de busqueda y paginado |  | 1 |  |  |  |  | 8
Enrutamiento | 1 | [5 empty] | 4
Total Esfuerzo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28
Módulo Solicitudes | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Creación de solicitud |  | 1 |  |  |  |  | 8
Listar solicitud | 1 | [5 empty] | 4
Responder solicitud | 1 | [5 empty] | 4
Filtro de busqueda y paginado |  | 1 |  |  |  |  | 8
Enrutamiento | 1 | [5 empty] | 4
Total Esfuerzo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28

## Costos
Costos del proyecto
Tiempo/Recurso | 1 | 2 | 3 | Sueldo bruto | 964000
Dias | 126.5 | 63 | 42 | Costo por hora | 3887.0968
Semanas | 22 | 11 | 7
Meses | 6 | 3 | 2
Total | 3933741.9355 | 244887.0968 | 163258.0645